РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

# КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2024                                    п. Рощинский                                           № 00-п

О подготовке к пожароопасному сезону

2024 года в лесах поселения

В целях организации охраны лесов от пожаров на территории Рощинского сельсовета, в соответствии с главой 3 Лесного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план организационно- технических мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Рощинского сельсовета в 2024 году, согласно приложению 1.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановления вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования в газете «Рощинский вестник».

Глава сельсовета                                                                               И. Ю. Есяков

## Приложение № 1

к постановлению                                                «00» _____ 2024  № 00-п

## ПЛАН

организационно-технических мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Рощинского сельсовета в 2024 году

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить ремонт противопожарного оборудования, комплектацию в соответствии с нормативами пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря. | до 08.04.2024 | Глава сельсовета |
| 2. | Обеспечить своевременное и качественное выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с доведенными объемами (строительство и ремонт дорог пожарного назначения) | В течение года | Глава сельсовета |
| 3. | Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. | с апреля по октябрь | Заместитель главы администрации |
| 4. | Установить контроль за отжигами (по согласованию с с/х предприятиями, расположенными на территории муниципального образования) | с апреля по октябрь | Глава сельсовета |
| 5. | Подготовка и проведение заседаний комиссий КЧС и ПБ и контроль выполнения за принятыми решениями | В течение года | Глава сельсовета |
| 6. | Проведение опашки земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным массивам | С учетом местных условий, но не позднее 28.06.2024 | 4 отделение ЗАО «Имисское» |