РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

# КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2025                                       п. Рощинский                                       № 07 -п

Об обеспечении пожарной безопасности

объектов и населенных пунктов в

весенне-летний период 2025 года

В целях защиты объектов и населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования Рощинский сельсовет в весенне-летний период 2025 года и во исполнение ст.19 ФЗ от 21.12.1994   № 69-ФЗ   « О пожарной безопасности» и в соответствии с ст.7 Устава муниципального образования Рощинский сельсовет ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне - летний пожароопасный период 2025 года  на территории муниципального образования Рощинский сельсовет (приложение № 1).

2. Постановление от 21.02.2024 № 12-п Администрации Рощинского сельсовета Курагинского района Красноярского края

«Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в весеннее-летний период 2024 года» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования в газете «Рощинский вестник».

Глава сельсовета                                                                                И.Ю.Есяков

Приложение № 1

к постановлению администрации                                            Рощинского сельсовета

от  «12» февраля 2025 года  №07 - п

План

основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период  на территории муниципального образования Рощинский сельсовет на 2025 год

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запретить сжигание мусора, сухой травы, соломы, разжигание костров в населенных пунктах: п.Рощинский, п.Подгорный, п.Бугуртак, а также в полосах отводов автомобильных дорог | с апреля по октябрь | Глава сельсовета |
| 2. | Довести до населения о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара в весенне-летний период (вручить памятки под роспись) | с марта по апрель | Заместитель главы администрации |
| 3. | Организовать общественный контроль за соблюдением мер пожарной безопасности силами общественных инструкторов и добровольной пожарной дружины | с апреля по октябрь | Заместитель главы администрации |
| 4 | Составить список неблагополучных семей, пенсионеров и инвалидов и провести с участковым инспектором (по согласованию) проверку их мест проживания | до 08.04.2025 | Заместитель главы администрации |
| 5 | Предусмотреть возможность оказания помощи малоимущим слоям населения по ремонту электрооборудования и печей. | с мая по август | Специалист по социальной работе |
| 6 | Установить контроль за соблюдением собственниками жилья противопожарных разрывов в приусадебной постройке | Постоянно в течение весенне-летнего периода | Глава сельсовета |
| 7 | Выявлять и принимать меры по сносу бесхозных домов и других строений | Постоянно в течение весенне-летнего периода | Глава сельсовета |
| 8 | Подготовка и проведение заседаний комиссий КЧС и ПБ и контроль выполнения за принятыми решениями | с мая по август | Глава сельсовета |
| 9 | Провести сходы граждан по вопросам пожарной безопасности в населенных пунктах: п.Рощинский, п.Подгорный, п.Бугуртак | Постоянно в течение весенне-летнего периода | Глава сельсовета |
| 10 | Обеспечить в целях пожаротушения беспрепятственный подъезд к источникам наружного водоснабжения для забора воды | Постоянно в течение весенне-летнего периода | Глава сельсовета |
| 11 | Обеспечить территории общего пользования сельских населенных пунктов Рощинского сельсовета первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём | до 08.04.2025 | Глава сельсовета |
| 12 | Установить в случаи повышения пожарной опасности особый противопожарный режим | При ухудшении обстановки с пожарами в течение весенне-летнего периода | Глава сельсовета |
| 13 | Обеспечить территории общего пользования сельских населенных пунктов Рощинского сельсовета наружным освещением в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов и обозначенных мест размещения пожарного инвентаря | Постоянно в течение весенне-летнего периода | Глава сельсовета |
| 14 | Организовать и провести в образовательных организациях открытые уроки, конкурсы, викторины и другие мероприятия, направленные на ознакомление учащихся с мерами пожарной безопасности в каникулярный период | в течение весенне-летнего периода | Руководители МБОУ Рощинская СОШ № 17, Рощинского ДК, Подгорновского клуба, Бугуртакского клуба |
| 15 | Организовать размещение в средствах массовой информации, на официальных сайтах администраций публикаций, видео и аудиороликов по пропаганде мер пожарной безопасности | в течение весенне-летнего периода | Заместитель главы администрации |
| 16 | Выполнить для населенных пунктов Рощинского сельсовета мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство противопожарных полос) | При ухудшении обстановки с лесными и степными пожарами в течение весенне-летнего периода | Глава сельсовета |
| 17 | Принимать меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы | При возникновении пожара | Глава сельсовета, добровольная пожарная дружина Рощинского сельсовета |